## Sheet1
| Tên đồ án | XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB THI ONLINE AN TOÀN SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ MERN STACK |  | Nhóm 19 | P0PC4T
| Công nghệ | MERN stack |  | PM | Lê Thị Ngọc Yến
|  | Front-end: Reactjs |  | DEV | -Trần Ngọc Minh Thiện - Nguyễn Huỳnh Minh Tiến
Back-end: Nodejs, Expessjs,
Database : MongoDB
| Ngày dự kiến hoàn thành | 2021-09-22
|  |  |  | TESTER | - Nguyễn Thị Minh Hoàng - Lê Thị Ngọc Yến
|  | Mô tả công việc | Dev
I | Phân tích thiết kế |  | Người phụ trách | Ngày bắt đầu | Ngày đến hạn | Tình trạng
1 | Requirements |  | Lê Thị Ngọc Yến | 22/09/2021
2 | Sơ đồ phân rã |  | Trần Ngọc Minh Thiện | 22/09/2021 | 26/09/2021
3 | Mockup |  | - Lê Thị Ngọc Yến - Nguyễn Thị Minh Hoàng | 22/09/2021 | 2021-10-03
4 | Diagrams | - Use case diagram - Sequence diagram - Class diagram - Component diagram | - Nguyễn Thị Minh Hoàng - Trần Ngọc Minh Thiện - Nguyễn Huỳnh Minh Tiến - Lê Thị Ngọc Yến | 27/09/2021 | 10/10/2021
5 | Database |  | Trần Ngọc Minh Thiện | 11/10/2021 | 17/10/2021
6 | Kiến trúc hệ thống |  | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 11/10/2021 | 2021-10-17
II | Kế hoạch chi tiết
1 | Front-end
1.1 | Thiết kế giao diện trang chủ | Thiết kế giao diện cho các trang cơ bản | Lê Thị Ngọc Yến | 18/10/2021 | 2021-10-20
| Thiết kế giao diện trang Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu |  | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 2021-10-18 | 2021-10-23
1.2 | Thiết kế giao diện trang Làm bài | Thiết kế giao diện cho các trang của người thi | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-10-18 | 2021-10-23
| Thiết kế giao diện trang Kết quả thi |  | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-10-24 | 2021-10-25
| Thiết kế giao diện trang Tìm kiếm |  | Lê Thị Ngọc Yến | 2021-10-21 | 2021-10-25
| Thiết kế giao diện trang Thông tin người dùng |  | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 2021-10-24 | 2021-10-27
| Thiết kế giao diện trang Thông tin cuộc thi |  | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 2021-10-18 | 2021-10-23
1.3 | Thiết kế giao diện trang Tạo cuộc thi | Thiết kế giao diện cho các trang của người tạo đề thi | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 2021-10-24 | 2021-10-28
| Thiết kế giao diện trang Tạo đề thi |  | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-10-26 | 2021-11-02
| Thiết kế giao diện trang Thống kê cuộc thi |  | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 2021-10-28 | 2021-11-02
| Thiết kế giao diện trang Thanh toán |  | Lê Thị Ngọc Yến | 2021-10-26 | 2021-11-02
1.4 | Thiết kế giao diện Dashboard của admin | Thiết kế giao diện cho các trang của admin | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 29/10/2021 | 02/11/2021
| Thiết kế giao diện trang Quản lý người dùng |  | Trần Ngọc Minh Thiện | 03/11/2021 | 10/11/2021
| Thiết kế giao diện trang Quản lý ngân hàng câu hỏi |  | Lê Thị Ngọc Yến | 03/11/2021 | 10/11/2021
| Thiết kế giao diện trang Quản lý nội dung |  | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 03/11/2021 | 10/11/2021
| Thiết kế giao diện trang Thống kê |  | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 03/11/2021 | 10/11/2021
2 | Back-end
2.1 | Tạo tài khoản | Hiện thực chức năng đăng nhập, đăng ký tài khoản mới, khôi phục lại mật khẩu thông qua gmail. Xác định loại tài khoản trả về khi đăng nhập thành công (Admin, Creator, Examinee) | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 11/11/2021 | 16/11/2021
| Hiện thực chức năng Tìm kiếm |  | Lê Thị Ngọc Yến | 11/11/2021 | 2021-11-16
2.2 | Hiện thực chức năng Load đề thi | Trả về đề thi tương ứng | Trần Ngọc Minh Thiện | 11/11/2021 | 14/11/2021
2.3 | Hiện thực chức năng Trả kết quả thi | Gồm 2 phần : cung cấp tài liệu, video bài giảng. | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-11-15 | 16/11/2021
2.4 | Hiện thực chức năng Tạo câu hỏi | Tự tạo câu hỏi, Nhập câu hỏi từ file,… | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 2021-11-11 | 14/11/2021
2.5 | Hiện thực chức năng Tạo đề thi | Tạo đề thi gồm danh sách các câu hỏi, thời gian làm bài, hình thức thi… | Trần Ngọc Minh Thiện | 17/11/2021 | 20/11/2021
2.6 | Hiện thực chức năng Tạo cuộc thi | Tạo cuộc thi gồm các bài thi, link cuộc thi. | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 15/11/2021 | 19/11/2021
2.7 | Hiện thực chức năng Thống kê kết quả bài thi | Thống kê số lượng dự thi, điểm số và thời gian thi, báo cáo hoạt động của thí sinh trong quá trình thi, thứ hạng các bài thi,… | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-11-21 | 2021-11-26
2.8 | Hiện thực chức năng Thống kê kết quả cuộc thi | Bảng xếp hạng | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 2021-11-20 | 2021-11-25
2.9 | Hiện thực chức năng Thanh toán | Thanh toán qua mã QR code, cộng coin tương ứng cho tài khoản sau khi thanh toán thành công… | Lê Thị Ngọc Yến | 2021-11-17 | 2021-11-22
2.10 | Hiện thực chức năng Quản lý người dùng | Cấp quyền người dùng, xử lý vi phạm, kích hoạt và hủy kích hoạt tài khoản,… | Trần Ngọc Minh Thiện | 2021-11-27 | 31/11/2021
2.11 | Hiện thực chức năng Quản lý ngân hàng câu hỏi | Thêm, xóa, sửa câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi | Lê Thị Ngọc Yến | 2021-11-23 | 2021-11-27
2.12 | Hiện thực chức năng Quản lý nội dung | Xét duyệt nội dung, xử lý các báo cáo vi phạm | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 2021-11-17 | 2021-11-23
2.13 | Hiện thực chức năng Thống kế (Admin) | Thống kê biến động thành viên, số lượng bài thi, doanh thu… | Nguyễn Huỳnh Minh Tiến | 2021-11-26 | 2021-12-02
3 | Test hệ thống
2021-01-03 | Tạo test case |  | Nguyễn Thị Minh Hoàng | 2021-11-28 | 2021-12-05
2021-02-03 | Tiến hành test |  | Lê Thị Ngọc Yến | 2021-12-06 | 2021-12-09
2021-03-03 | Sửa lỗi |  | Trần Ngọc Minh Thiện, Minh Tiến | 2021-12-10 | 2021-12-20